## WO Flow Plan
WO# | QTY | Info | TRX_FW_Writing | TRX_DDMI_Cal | TRX_TP2_TP3_Test | TRX_Burn-in_Test | TRX_3T_BER_Symbol_Error | TRX_BER_Symbol_Error | TRX_Mode_Hopping | Final Test | TRX_Switch_Test
120053131 | 34 | Start Date | 2026-05-03 15:00 | 2026-05-03 15:34 | 2026-05-03 17:41 | 2026-05-03 22:32 | 2026-05-05 10:22 | 2026-05-05 11:47 | 2026-05-05 12:21 | 2026-05-05 15:11 | 2026-05-05 17:19
|  | End Date | 2026-05-03 15:34 | 2026-05-03 17:41 | 2026-05-03 22:32 | 2026-05-05 10:22 | 2026-05-05 11:47 | 2026-05-05 12:21 | 2026-05-05 15:11 | 2026-05-05 17:19 | 2026-05-05 18:25
|  | Days Needed | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Units/Day | 900 | 240 | 105 | 180 | 360 | 900 | 180 | 240 | 465
120053302 | 5 | Start Date | 2026-05-04 15:00 | 2026-05-04 15:05 | 2026-05-04 15:23 | 2026-05-05 10:22 | 2026-05-05 11:47 | 2026-05-05 12:21 | 2026-05-05 15:11 | 2026-05-05 17:19 | 2026-05-05 18:25
|  | End Date | 2026-05-04 15:05 | 2026-05-04 15:23 | 2026-05-04 16:06 | 2026-05-05 10:47 | 2026-05-05 12:00 | 2026-05-05 12:26 | 2026-05-05 15:36 | 2026-05-05 17:38 | 2026-05-05 18:34
|  | Days Needed | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Units/Day | 900 | 240 | 105 | 180 | 360 | 900 | 180 | 240 | 465