## WO Flow Plan
WO# | QTY | Info | TRX_FW_Writing | TRX_DDMI_Cal | TRX_TP2_TP3_Test | TRX_Burn-in_Test | TRX_3T_BER_Symbol_Error | TRX_BER_Symbol_Error | TRX_Mode_Hopping | Final Test | TRX_Switch_Test
120053131 | 34 | Start Date | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-04 09:39 | 2026-05-04 12:05 | 2026-05-04 17:39 | 2026-05-05 09:00 | 2026-05-05 10:37 | 2026-05-05 11:16 | 2026-05-05 14:31 | 2026-05-05 16:57
|  | End Date | 2026-05-04 09:39 | 2026-05-04 12:05 | 2026-05-04 17:39 | 2026-05-05 05:39 | 2026-05-05 10:37 | 2026-05-05 11:16 | 2026-05-05 14:31 | 2026-05-05 16:57 | 2026-05-05 18:13
|  | Days Needed | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | WO In / Out | 34 / 34 | 34 / 33 | 33 / 31 | 31 / 25 | 25 / 25 | 25 / 14 | 14 / 0 | — / — | — / —
|  | Yield % | 100.0% | 97.1% | 93.9% | 80.6% | 100.0% | 56.0% | 0.0% | — | —
120053302 | 5 | Start Date | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-04 09:39 | 2026-05-04 12:05 | 2026-05-04 17:39 | 2026-05-05 09:00 | 2026-05-05 10:37 | 2026-05-05 11:16 | 2026-05-05 14:31 | 2026-05-05 16:57
|  | End Date | 2026-05-04 09:39 | 2026-05-04 12:05 | 2026-05-04 17:39 | 2026-05-05 05:39 | 2026-05-05 10:37 | 2026-05-05 11:16 | 2026-05-05 14:31 | 2026-05-05 16:57 | 2026-05-05 18:13
|  | Days Needed | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | WO In / Out | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 4 | 4 / 4 | 4 / 2 | 2 / 0 | — / — | — / —
|  | Yield % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% | — | —