## WO Flow Plan
WO# | QTY | Info | TRX_FW_Writing | TRX_DDMI_Cal | TRX_TP2_TP3_Test | TRX_Burn-in_Test | TRX_3T_BER_Symbol_Error | TRX_BER_Symbol_Error | TRX_Mode_Hopping | Final Test | TRX_Switch_Test
120053131 | 34 | Start Date | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-04 09:39 | 2026-05-04 12:05 | 2026-05-04 17:39 | 2026-05-05 09:00 | 2026-05-05 10:37 | 2026-05-05 11:16 | 2026-05-05 14:31 | 2026-05-05 16:57
|  | End Date | 2026-05-04 09:39 | 2026-05-04 12:05 | 2026-05-04 17:39 | 2026-05-05 05:39 | 2026-05-05 10:37 | 2026-05-05 11:16 | 2026-05-05 14:31 | 2026-05-05 16:57 | 2026-05-05 18:13
|  | Actual Date | 2026-05-04 09:39 | 2026-05-04 12:05 | 2026-05-04 17:39 | 2026-05-05 05:39 | 2026-05-05 10:37 | 2026-05-05 11:16 | 2026-05-05 14:31 | 2026-05-05 16:57 | 2026-05-05 18:13
|  | WO In / Out | 34 / 34 | 34 / 33 | 33 / 32 | 32 / 32 | 32 / 31 | 31 / 31 | 31 / 27 | 27 / 25 | 25 / 3
|  | Yield % | 100.0% | 97.1% | 97.0% | 100.0% | 96.9% | 100.0% | 87.1% | 92.6% | 12.0%
120053302 | 5 | Start Date | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-04 09:39 | 2026-05-04 12:05 | 2026-05-04 17:39 | 2026-05-05 09:00 | 2026-05-05 10:37 | 2026-05-05 11:16 | 2026-05-05 14:31 | 2026-05-05 16:57
|  | End Date | 2026-05-04 09:39 | 2026-05-04 12:05 | 2026-05-04 17:39 | 2026-05-05 05:39 | 2026-05-05 10:37 | 2026-05-05 11:16 | 2026-05-05 14:31 | 2026-05-05 16:57 | 2026-05-05 18:13
|  | Actual Date | 2026-05-04 09:39 | 2026-05-04 12:05 | 2026-05-04 17:39 | 2026-05-05 05:39 | 2026-05-05 10:37 | 2026-05-05 11:16 | 2026-05-05 14:31 | 2026-05-05 16:57 | 2026-05-05 18:13
|  | WO In / Out | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 1
|  | Yield % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 20.0%
120053432 | 29 | Start Date | 2026-05-06 18:30 | 2026-05-06 18:59 | 2026-05-06 20:47 | 2026-05-07 09:56 | 2026-05-07 21:56 | 2026-05-07 23:08 | 2026-05-07 23:37 | 2026-05-08 11:02 | 2026-05-08 12:51
|  | End Date | 2026-05-06 18:59 | 2026-05-06 20:47 | 2026-05-07 09:56 | 2026-05-07 21:56 | 2026-05-07 23:08 | 2026-05-07 23:37 | 2026-05-08 11:02 | 2026-05-08 12:51 | 2026-05-08 13:47
|  | Actual Date | 2026-05-06 18:59 | 2026-05-06 20:47 | 2026-05-07 09:56 | 2026-05-07 21:56 | 2026-05-07 23:08 | 2026-05-07 23:37 | 2026-05-08 11:02 | 2026-05-08 12:51 | 2026-05-08 13:47
|  | WO In / Out | 29 / 29 | 29 / 29 | 29 / 28 | 28 / 28 | 28 / 28 | 28 / 28 | 28 / 26 | 26 / 25 | 25 / 0
|  | Yield % | 100.0% | 100.0% | 96.6% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 92.9% | 96.2% | 0.0%
120053500 | 24 | Start Date | 2026-05-07 19:30 | 2026-05-07 19:54 | 2026-05-07 21:24 | 2026-05-08 09:49 | 2026-05-08 21:49 | 2026-05-08 22:49 | 2026-05-08 23:13 | 2026-05-09 10:13 | 2026-05-09 11:43
|  | End Date | 2026-05-07 19:54 | 2026-05-07 21:24 | 2026-05-08 09:49 | 2026-05-08 21:49 | 2026-05-08 22:49 | 2026-05-08 23:13 | 2026-05-09 10:13 | 2026-05-09 11:43 | 2026-05-09 12:30
|  | Actual Date | 2026-05-07 19:54 | 2026-05-07 21:24 | 2026-05-08 09:49 | 2026-05-08 21:49 | 2026-05-08 22:49 | 2026-05-08 23:13 | 2026-05-09 10:13 | 2026-05-09 11:43 | 2026-05-09 12:30
|  | WO In / Out | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 21 | 21 / 21 | 21 / 21 | 21 / 21 | 21 / 17 | 17 / 15 | 15 / 0
|  | Yield % | 100.0% | 100.0% | 87.5% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 81.0% | 88.2% | 0.0%
120053552 | 34 | Start Date | 2026-05-08 20:30 | 2026-05-08 21:04 | 2026-05-08 23:11 | 2026-05-09 13:02 | 2026-05-10 09:00 | 2026-05-10 10:25 | 2026-05-10 10:59 | 2026-05-10 13:49 | 2026-05-10 15:56
|  | End Date | 2026-05-08 21:04 | 2026-05-08 23:11 | 2026-05-09 13:02 | 2026-05-10 01:02 | 2026-05-10 10:25 | 2026-05-10 10:59 | 2026-05-10 13:49 | 2026-05-10 15:56 | 2026-05-10 17:02
|  | Actual Date | 2026-05-08 21:04 | 2026-05-08 23:11 | 2026-05-09 13:02 | 2026-05-10 01:02 | 2026-05-10 10:25 | 2026-05-10 10:59 | 2026-05-10 13:49 | 2026-05-10 15:56 | 2026-05-10 17:02
|  | WO In / Out | 34 / 33 | 33 / 32 | 32 / 28 | 28 / 28 | 28 / 26 | 26 / 26 | 26 / 23 | 23 / 8 | 8 / 0
|  | Yield % | 97.1% | 97.0% | 87.5% | 100.0% | 92.9% | 100.0% | 88.5% | 34.8% | 0.0%
120053553 | 45 | Start Date | 2026-05-10 09:00 | 2026-05-10 09:45 | 2026-05-10 12:33 | 2026-05-10 18:59 | 2026-05-11 09:00 | 2026-05-11 10:52 | 2026-05-11 11:37 | 2026-05-11 15:22 | 2026-05-11 18:11
|  | End Date | 2026-05-10 09:45 | 2026-05-10 12:33 | 2026-05-10 18:59 | 2026-05-11 06:59 | 2026-05-11 10:52 | 2026-05-11 11:37 | 2026-05-11 15:22 | 2026-05-11 18:11 | 2026-05-11 19:38
|  | Actual Date | 2026-05-10 09:45 | 2026-05-10 12:33 | 2026-05-10 18:59 | 2026-05-11 06:59 | 2026-05-11 10:52 | 2026-05-11 11:37 | 2026-05-11 15:22 | 2026-05-11 18:11 | 2026-05-11 19:38
|  | WO In / Out | 45 / 45 | 45 / 45 | 45 / 13 | 13 / 0 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / —
|  | Yield % | 100.0% | 100.0% | 28.9% | 0.0% | — | — | — | — | —